## コスト表
役割 | 内容 | 優先度 | バージョン | 実コスト | ステータス
当たり判定 | カプセルとの当たり判定 | S | プロト
当たり判定 | 球との当たり判定 | S | プロト
当たり判定 | ポリゴンとの当たり判定 | S | プロト
プレイヤー | 移動 | S | プロト
プレイヤー | ジャンプ | S | プロト
プレイヤー | 攻撃 | S | プロト
プレイヤー | →三段コンボ | S | プロトorアルファ
プレイヤー | ガード | A | プロト
プレイヤー | 回避 | S | プロト
プレイヤー | ダメージ | S | プロト
プレイヤー | 死亡 | S | プロト
プレイヤー | アニメーション | A | アルファ
敵1 | 移動 | S | プロト
敵1 | 攻撃 | S | プロト
敵1 | 死亡 | S | アルファ
敵2 | 移動 | S | プロト
敵2 | 攻撃 | S | プロト
敵2 | 死亡 | S | アルファ
敵3 | 移動 | S | プロト
敵3 | 攻撃 | S | プロト
敵3 | 死亡 | S | アルファ
敵共通 | ステートマシン | S | プロトorアルファ
ステージ | マップ制作 | S | アルファ
シーン | タイトルシーン(仮置き) | A | プロト
シーン | ゲームシーン(仮置き) | A | プロト
シーン | リザルトシーン(仮置き) | A | プロト
シーン | オプション画面(仮置き) | B | アルファ
アイテム
UI
エフェクト
サウンド
クラス設計 | クラス設計 | S | プロト

## スケジュール
6月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 1: 29; 2: 30
7月
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | プロト
8月 | [7 empty] | アルファ
ベータ | bar: 6
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | マスタ
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 1: 31

## クラス設計・概要
・キャラクターのやること
プレイヤー
・移動
・攻撃
→コンボ(3段)
・回避
・防御(出来たらジャストパリイをしたい)
・死亡
・待機
・ダメージ
敵(雑魚敵2種、ボス1種作る予定) | ※敵はプレイヤーの残りHPや状態を見て攻撃行動を変えるようにしたい
・移動(経路探索) | ※プレイヤーを見つけ次第最短距離で移動するようにする(経路探索)
・攻撃
→1種類の雑魚敵は攻撃パターンを3つにする
→ボスの場合は必殺技
・ダメージ
・死亡